关于老船厂1900项目IP形象设计

招

标

文

件

招  标  人：芜湖滨江文旅投资运营有限公司

日      期：2025年 11 月

第一章 招标公告

芜湖滨江文旅投资运营有限公司拟对“关于老船厂1900项目IP形象设计”（项目名称）项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、项目编号：无

2、项目名称：关于老船厂1900项目IP形象设计

3、项目地点：芜湖市镜湖区老船厂1900项目

4、招标人：芜湖滨江文旅投资运营有限公司

5、项目业主：芜湖滨江文旅投资运营有限公司

6、项目概况：本次招标为关于老船厂1900项目IP形象设计，包括基础IP形象设计及IP形象动态延展。旨在通过一个鲜明生动、富有吸引力的视觉符号，增强项目辨识度与公众亲和力，为后续宣传推广奠定视觉基础。

具体内容如下：

（1）基础IP形象设计：核心概念及角色设定需满足项目要求，根据以下确定的两个IP名称结合项目特色设计（形象1：船家宝、形象2：江江好）；色彩系统及视觉风格；核心形象设计（插画、平面）；3D造型（核心形象设计）；IP形象动态延展，包括表情包延展及场景延展；以上内容详见附件设计清单；

（2）设计及版权说明：待设计方案确认后，中标方需提供以上所涉及内容的所有源文件素材；中标方需保证其成果不涉侵权，所有成果的版权与知识产权归招标方所有，并独立承担因知识产权问题引发的一切法律后果。

7、项目概算：6.1万元（含税）

8、标段划分：本项目共划分1个标段

二、投标人资格

投标人须同时满足以下条件：

1、投标人须具备独立法人资格、具有有效的营业执照。

2、本项目不接受联合体投标；

3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）投标人被芜湖市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；

（6）投标人被芜湖市城乡建设局因安全生产责任事故限制在芜湖行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

三、招标文件的获取及招标文件发售办法

1、获取时间：自本公告发布之日至投标截止时间

2、获取方式：潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。

四、评标办法（综合评分法）

1、投标人投标报价不得高于招标控制价，否则其报价无效。

2、经评标小组评审符合招标文件规定条件的有效投标人如低于三家，则本次招标流标（另行重新组织招标）。

3、详细评审详见评分标准表。

五、开标时间及地点

1、开标时间：2025年11月26日15:00

2、开标地点：芜湖市镜湖区华强写字楼A座1404室

六、投标截止时间

2025年11月25日15:00

七、联系方法

招标单位：芜湖滨江文旅投资运营有限公司

地址：芜湖市镜湖区华强写字楼A座1404室

联系人：卜洋洋

电话：15655186239

八、投标文件递交

1、投标文件应包括：技术标（投标函、授权委托书、营业执照复印件、资质证书复印件、投标方案等），商务标（投标报价），格式详见附件。同时，投标方案中需包含以下内容：

（1）需提供基础ip形象设计：核心概念及角色设定，形象1：船家宝、形象2：江江好，IP形象阐述，包括设计来源，需结合项目关键属性和特色点，因地制宜。

（2）基础三视图（正面、侧面、背面），可为手绘图（手稿），也可为电脑软件制图均可。

2、投标人应按本招标文件“招投标日程表”规定的时间、地点，从招标人领取招标文件、清单控制价电子版等，另外招标人也可以电子邮件方式将招标文件、清单控制价电子版等发送至投标人指定电子信箱。

3、投标人应按本招标文件“招投标日程表”规定的时间、地点，向招标人提交报名文件（密封件）及商务标（密封件）。

4、开标：投标截止后，具体开标由招标单位时间另行通知。在开评标过程中，若投标人投标报价与招标控制价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标小组可以否决所有投标。

九、招投标日程表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件发布起止时间 | 2025年11月13日-25日 | 滨湖集团官网 |
| 2 | 投标文件提交截止时间 | 2025年11月25日 15:00 | 芜湖滨江文旅投资运营有限公司 |
| 3 | 开标时间、地点 | 2025年11月26日 15:00 | 芜湖市镜湖区华强写字楼A座1404室 |
| 联系人：卜洋洋；联系电话：15655186239 |  |  |  |

工期：

| 设计阶段 | 设计图纸文件交付时间 |
| --- | --- |
| 概念阶段（基础设计） | 投标方案包含基础IP形象设计中核心形象设计 |
| 深化阶段（3D形象） | 合同签订后，甲方以书面形式确认方案设计后7个日历天 |
| 延展阶段（IP形象动态延展） | 甲方以书面形式确认深化方案后40个工作日 |
| 全过程设计服务 | 所有甲方要求的设计方案完成并经甲方验收合格 |

付款方式（支付进度）：合同签订后十个工作日内，付款至合同总价款的30%，所有设计方案完成并经确认后，支付合同总价款的70%。

第二章 评审方法和标准

2.1综合评分

2.1.1询比小组按照下表对进入综合评分的所有投标人的响应文件进行综合评分。

2.1.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。询比小组依据投标人现场述标情况进行打分，评审项目将细分为以下几个核心维度，并分配相应分值，具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （ 70分） | 方案设计 | 1.创意深度与主题共鸣（15分） ·优(11-15分)：方案对“老船厂1900”的历史、工业、滨江文化有深刻而巧妙的解读，能提炼出极具故事性和共鸣感的核心理念。形象构思不落俗套，令人印象深刻; ·良(6-10分)：能准确理解项目背景，理念清晰，有一定创意，但深度或独特性略有不足; ·中(0-5分)：理念流于表面，与项目关联牵强，或创意平庸。 2.形象独创性与辨识度（10分） ·优(7-10分)：形象设计高度原创，具有极强的唯一性和记忆点，能有效避免同质化，具备成为经典IP的潜力; ·良(4-6分)：形象有自身特色，辨识度尚可，但在原创性上未达顶尖; ·中(0-3分)：形象设计与现有知名IP有雷同或既视感，缺乏独创性。 3.造型美感与视觉张力 (10分) ·优(8-10分)：主体造型极具美感和视觉张力，比例协调，线条流畅，角色性格鲜明，能瞬间产生视觉吸引力并过目不忘； ·良(5-7分)：造型美观，视觉感受良好，但在冲击力或细节打磨上有所欠缺； ·中(0-4分)：造型普通，缺乏美感与张力，难以留下深刻印象。 4.色彩搭配与细节刻画 (5分) ·优(4-5分)：色彩运用大胆或精妙，和谐且富有情绪感染力，能强化形象性格与项目调性。细节刻画丰富，增添质感和故事性； ·良(2-3分)：色彩搭配合理，有基本细节处理； ·中(0-1分)：色彩搭配不当或平淡，细节缺失。 5.应用延展性与项目理解 (5分) ·优(4-5分)：形象设计易于延展，能自然应用于宣传、文创、空间等多种场景。方案体现出对项目定位和未来应用的深刻理解； ·良(2-3分)：具备基本的延展性，对项目应用有一定考虑； ·中(0-1分)：延展性差或未体现对项目应用的思考。 各项汇总平均得分： 设计方案优秀，得30＜F≤40分； 设计方案良好，得20＜F≤30分； 设计方案一般，得0＜F≤20分； 内容差或未提供相关内容的，不得分。 注：“F”为投标人此项得分。 | 0-45分 |
|  | 投标人业绩 | - 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有1个商业项目IP形象设计业绩，且单个合同总金额不少于1万元，得5分，额外每加一个得5分，本小项满分15分。 - 注：（1）本项对正在履约和履约完成的业绩均予以认可。 - （2）响应文件中提供业绩合同（或影印件），如无法体现合同签订时间、投标人名称、单个合同总金额等关键评审因素的，须另附业主单位（或合同甲方）出具的加盖公章的证明材料扫描件（或影印件）。 - （3）同一项目不同年度续签的业绩合同，仅计取一次，不累计得分。 | 0-15分 |
|  | 落地与成本考量 | ·优(6-10分)：设计方案充分考虑了不同材质、工艺、尺寸下的落地效果与生产成本，在艺术性与经济性之间取得了良好平衡，具备大规模商业化应用的潜力； ·良(1-5分)：对落地性有一定考虑，但不够深入； ·中(0分)：未体现出对落地可行性的思考。 | 0-10分 |
| 价格分 （30分） | 1）取所有通过初步评审的投标人评标价进行算术平均得出评标价平均值 2）确定评标基准价 评标基准价=评标价平均值 在评标过程中，评标委员会应对评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 3）评标价的偏差率计算 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留两位小数（小数点后第三位“四舍五入”），即为*.**%。 4）评标价得分计算 ①当投标人评标价＞评标基准价，评标价得分=F-偏差率*100*E1 ②当投标人评标价≤评标基准价，评标价得分=F+偏差率*100*E2 其中:F=30。E1=0.5；E2=0.3。 当评标价得分为负时，均按 0 分计算。评标价得分保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 注：如税点不一致，则评分标准以税前价格为准。 |  |  |

2.2.3分值汇总

- （1）询比小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分（四舍五入保留至小数点后两位数），再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

- （2）将每个投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第三章 投标文件格式

关于老船厂1900项目IP形象设计

技术标

投

标

文

件

投标人：

年   月   日
一、投标函

致：芜湖滨江文旅投资运营有限公司

根据贵方关于老船厂1900项目IP形象设计项目的招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人          　（姓名）代表投标人         　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我方完全响应招标文件要求，如我方中标，我方承诺将服从采购方管理，严格按照采购方相关规定履行业务。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标方要求的日期内提供优质服务。

（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人（公章）：

日    期：

- 投标授权书

本授权书声明：             （投标单位）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加芜湖滨江文旅投资运营有限公司关于老船厂1900项目IP形象设计全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

授权代表身份证复印件正面

授权代表身份证复印件反面

投标人授权代表（签字）：             性别：        身份证号：

投标人（公章）：

日期：        年      月       日

注：

本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工并提供身份证复印件。

三、投标人信用承诺

一、我公司申明：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5.我公司未被芜湖市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；

6.我公司未存在被芜湖市城乡建设局因安全生产责任事故限制在芜湖行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。

二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

四、资质证明文件

- 营业执照、过往案例等相关证明材料包含但不限于公告中资格要求以及评标办法中初步评审涉及的相关证明材料复印件；

- 投标方案的纸质版一份和电子版（U盘一个）；

- 招标文件要求的其他资格证明文件。

关于老船厂1900项目IP形象设计

商务标

报

价

文

件

投标人：

年   月   日

附件五、投标报价

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究  关于老船厂1900项目IP形象设计 招标文件的全部内容，愿意以人民币

（大写）         元（¥         ）的投标总报价，按合同约定实施。

2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3.（其他补充说明）。

投  标  人：                          （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

日期：           年          月             日

附报价清单